## Hoja1
| Fecha | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 2024-02-10
| Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ETAPA DE INVESTIGACIÓN
Elección del proyecto | bar: 1 to 2
Especificación de requerimientos y objetivos | bar: 2 to 4
Investigación sobre plataformas dibujantes | bar: 4 to 5
Capacitacion sobre el uso de herramientas de IA | bar: 5 to 6
Analisis sobre posibles componentes necesarios | bar: 4 to 6
ETAPA DE DISEÑO
Diseño mecánico del robot | bar: 4 to 6
Diseño de la estructura general | bar: 4 to 7
Diseño del circuito esquemático | bar: 6 to 8
Diseño de la PCB | bar: 7 to 10
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
Búsqueda de componentes | bar: 6 to 12
Armado del robot | bar: 12 to 14
Armado de la estructura de la camara | bar: 13 to 15
Desarrollo de código para la interfaz con el usuario | bar: 11 to 16
Desarrollo de código para movimiento del lápiz | bar: 12 to 14
Desarrollo de código identificador de imágenes | bar: 11 to 12
Desarrollo de código para jugar tateti | bar: 15 to 17
ETAPA DE ENSAYOS
Testeo de interfaz de usuario | bar: 12 to 17
Testeo de movimiento del lápiz | bar: 15 to 16
Testeo de reconocimiento de imágenes | bar: 11 to 14
Testeo del algoritmo de juego | bar: 16 to 17
ENTREGAS
Informe Inicial | bar: 3
Informe de Avance 1 | bar: 6
Informe de Avance 2 | bar: 11
Informe final | bar: 17 to 20
| Horas semanales de clase | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Total horas de clase |  | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72
Desarrollo de código para jugar tateti
Desarrollo de código para movimiento del lápiz
Desarrollo de código para la interfaz con el usuario